УТВЕРЖДЕНО

Решение

Чечерского районного

исполнительного комитета

04.03.2024 №135

План мероприятий по реализации проекта

«Отор – здоровый агрогородок»

на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | ИсполнителиСоисполнители | Срок выполнения |
| 1. | Анализ медико-демографических, социально-экономических показателей, показателей гигиенического качества окружающей среды, показателей заболеваемости  | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», КЖУП «Чечерское» | ежегодно |
| 2. | Обеспечить внедрение электронной амбулаторной карты (электронного паспорта здоровья) | УЗ «Чечерская центральная районная больница» | 3 квартал 2025 г. |
| 3. | Обеспечить выделение средств для издания и тиражирования, распространение информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИД  | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», РК ОО «БРСМ»\*, Оторский сельский исполнительный комитет (далее – Оторский сельисполком), ОАО «Отор», отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, отдел внутренних дел райисполкома | 3 квартал 2025 г. |
| 4. | Оборудование уголков здоровья, стендов «Здоровый образ жизни» на предприятиях и учреждениях всех видов собственности | Оторский сельисполком, ОАО «Отор», УЗ «Чечерская центральная районная больница», ТУП «Гомельский центральный рынок» участок «Чечерский»\*, отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры | 4 квартал 2025 г. |
| 5. | Создание зон, свободных от курения | Оторский сельисполком, ОАО «Отор», отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, ТУП «Гомельский центральный рынок» участок «Чечерский»\*, УЗ «Чечерская центральная районная больница» | сентябрь 2026 г. |
| 6. | Размещение информации, знаков о запрете табакокурения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и выявление случаев курения в подъездах, на лестничных площадках и в иных местах общего пользования многоквартирных жилых домов | отдел внутренних дел райисполкома, Оторский сельисполком, КЖУП «Чечерское»\* | 3 квартал 2025 г. |
| 7. | Обеспечение обновления и укрепления материально-технической базы (велопарковки, спортивные площадки и т.д.)\*\* | отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, Оторский сельисполком, ОАО «Отор», ГУСУ «Чечерская ДЮСШ» | 2 полугодие2026 г. |
| Реализация проекта |
| Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения |
| 8. | Проведение выставок по формированию здорового образа жизни «Быть здоровым – это здорово», «Мы за здоровый образ жизни», «Нет вредным привычкам» и др. | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская ЦРБ», Оторский сельисполком, отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры | ежеквартально |
| 9. | Проведение бесед, лекций, диспутов, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов» для населения по снижению рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других)  | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, отдел внутренних дел райисполкома, храм Преображения Господня\*, учреждение «Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения»\*, Чечерское районное объединение организаций профсоюзов\* | ежеквартально |
| 10. | Проведение уроков «Здоровья», классных часов по вопросам здорового образа жизни | отдел образования райисполкома | ежемесячно |
| 11. | Проведение конкурсов (плакатов, рисунков, сочинений и др.), посвященных здоровому образу жизни | отдел образования райисполкома  | ежеквартально |
| 12. | Проведение акций, посвященных Всемирному дню не курения, Всемирному дню борьбы с алкоголизмом, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркоманией и др.  | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, РК ОО «БРСМ»\* | согласно Единым дням здоровья |
| 13. | Туристическо-волонтерские поездки учащихся учреждений образования в монастыри, соборы и храмы | храм Преображения Господня\*, отдел образования райисполкома, ГУСУ «Чечерская ДЮСШ», РК ОО «БРСМ»\* | 1 раз в год |
| 14. | Освещение проводимых мероприятий в СМИ в рамках проекта | учреждение «Редакция газеты «Чечерский вестник» | при проведении мероприятий |
| Снижение распространенности табакокурения, снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ |
| 15. | Показ кинофильмов, видеороликов, посвященных Всемирным дням не курения, алкоголизма, Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню предотвращения самоубийств  | Чечерский филиал КУП «Гомелькиновидеопрокат»\*, РК ОО «БРСМ»\*, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры | согласно Единым дням здоровья |
| 16. | Выездные практические занятия «Школ здоровья»  | УЗ «Чечерская центральная районная больница», учреждение «Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения»\*, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры | 1 раз в полугодие |
| Повышение мотивации к двигательной активности населения, здоровому образу жизни  |
| 17. | Рекомендовать заключение договоров на посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Бриз» в г. Чечерске работниками организаций и предприятий | Оторский сельисполком, отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, Чечерское районное объединение организаций профсоюзов\*, ОАО «Отор», ГУСУ «Чечерская ДЮСШ» | ежегодно |
| 18. | Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований среди учащихся учреждения общего среднего образования | отдел образования райисполкома | ежемесячно  |
| Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и взаимопомощи, психологической разгрузки |
| 19. | Провести обучающий семинар для социальных педагогов, педагогов-психологов ГУО «Оторская базовая школа Чечерского района», в рамках реализации проекта | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», отдел образования райисполкома | 4 квартал 2025 г. |
| Обеспечение благоустройства |
| 20. | Обеспечение благоустройства, безопасности, надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения увода и других местах  | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», Кураторы контрольных объектов | Ежегодно |
| 21. | Проведение мероприятий по озеленению территорий, увеличению протяженности велосипедных дорожек и улиц с твёрдым покрытием\*\* | Оторский сельисполком , ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, ОАО «Отор» | Ежегодно |
| Повышение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний |
| 22. | Моральное стимулирование учащихся ведущих здоровый образ жизни. | Директора учреждений образования | Ежегодно |
|  Снижение уровня пропусков занятий учащимися в учреждениях образования  |
| 23. | Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни и травматизму | УЗ «Чечерская центральная районная больница» | Ежеквартально |
| 24. | Анализ уровней выявляемости сколиоза, нарушения зрения среди детей школьного возраста | УЗ «Чечерская центральная районная больница» | Ежеквартально |
| Мониторинг и оценка результатов |
| 25. | Предоставление информации о проделанной работе | УЗ «Чечерская центральная районная больница», РК ОО «БРСМ»\*, Оторский сельисполком, ОАО «Отор», отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, ТУП «Гомельский центральный рынок» участок «Чечерский»\*, Чечерский УПС Гомельского РУПС\*, храм Преображения Господня\*, отдел внутренних дел райисполкома, Чечерский филиал КУП «Гомелькиновидеопрокат»\*, учреждение «Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения»\* | ежеквартально в ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиоло-гии» |
| 26. | * + - Проведение социологических опросов по вопросам формирования здорового образа жизни, оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта
 | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» | 1 раз в квартал |
| 27. | Анализ медико-демографических, социально-экономических показателей, показателей гигиенического качества окружающей среды, показателей заболеваемости | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Чечерская центральная районная больница», КЖУП «Чечерское»\* | ежегодно (январь-февраль) |
| 28. | Оценка результатов изменения индикаторных показателей | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» | 1 раз в квартал |
| 29. | * + - Анализ эффективности проводимых мероприятий в рамках реализации проекта
 | ГУ «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» | ежегодно (январь-февраль) |

­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*По согласованию.

\*\*При наличии средств финансирования.

Примечание: отдельные мероприятия проекта при необходимости могут корректироваться с учетом выделенных средств и оформляться в виде изменений, вносимых в установленном порядке.